國立體育大學
營建工程變更設計作業流程及相關注意事項
## 壹、辦理變更設計的原則
變更設計作業流程及相關注意事項流程 / 壹、辦理變更設計的原則 / 一、因工程實際狀況不得不辦理變更設計(不逾合約金額百分之五十)。 / 二、變更設計如屬委託設計者疏失，應追究責任。 / 三、確認是否需要辦理停工及原合約完成期限展延。 / 四、變更設計是否有新增項目依規定辦理訪價及議價程序。 / 五、變更設計需增加工期核計。 / 貳、辦理變更設計的流程

## 貳、辦理變更設計的流程
依據工程實際狀況是否辦理停工 (廠商函報業主提出申請停工或 業主因變更設計函知承包商停工)

委託設計者提出工程變更設計項目、預算

承辦業務人員依據變更設計預算書市場訪價

變更設計預算書內部簽核

依據政府採購法第十二條 第二項條文規定 機關辦理未達查核金額之採購，其決標金額達查核 金額者，或契約變更後其金額達查核金額者，機關 應補具相關文件送上級機關備查。

(如符合政府採購法第二十二條者，報經機關核准，得採限制性招標。 與原承包廠商辦理議價)

如有新增項目需依據原合約內容訂定變更設計合約 （無新增項目者依據核備後變更設計預算書執行，無須另訂契約。）