國立體育大學總務處營繕組

文 件 名 稱：營建工程管理作業須知
文 件 編 號：
制 定 部 門：總務處營繕組
制 定 日 期： 年 月 日

分發 / 單位

修 訂 紀 錄
修訂日期	單據編號	修訂內容摘要	頁次	版本

# 國立體育大學營建工程管理作業須知
一、目的
為使本校營建工程有效規劃並管制工程進度，提升施工品質，確立營建工程作業制度化，特制定本作業須知。

二、依據
本須知依據下列法令規定製定之︰
1. 政府採購法及其相關子法。
2. 中央政府附屬單位預算執行要點。
3. 政府公共工程計畫與經費審議作業要點。
4. 教育部工程規劃營建審議委員會作業要點。
5. 公共建設工程經費估算編列手冊。
6. 各機關辦理公有建築物作業要點。
7. 公共工程施工品質管理作業要點。
8. 建築物室內裝修管理辦法。

三、說明
1. 本校營建工程依有關法令規定辦理。
2. 新建工程依據校務發展計畫先後次序，由使用單位委託專業機構規劃設計定案後辦理。
3. 年度修繕工程係依據定期巡檢、地震或颱風災後巡檢之結果，或各場地管理使用單位等之反映，其有需要修繕者，則經評估擬具修繕方案依相關規定程序簽核定案後辦理；另緊急交辦事項除外。

四、工作注意事項
1. 工程採購之招標、開標、比價、議價、決標及驗收均依政府採購法及相關法規辦理。
2. 工程施工過程中，悉依相關規定辦理。
3. 工程完工、驗收悉依相關規定辦理。
4. 本校工程採購均須按照相關法規事前做好規劃設計、開會、協調、溝通等一般行政業務與手續。
5. 施工中重視工程品質，注意工地安全與整潔之維護及完工後之保固，一切均依法行政，手續須完備。
6. 本作業規範所稱「查核金額」、「公告金額」係依政府採購法第十二條、第十三條之規定辦理。
7. 契約製作以十本為原則。
8. 本校建築物之隔間牆異動、天花板裝修等工程，須依「建築物室內裝修管理辦法」之規定瓣裡。
9. 消防設備維修須依消防法及其相關規定辦理。
10. 任何維修不得破壞既有之防火避難設施。

五、作業內容
本作業分為前置作業、招標作業及施作作業三部分：
前置作業
校長交辦或使用單位提報→勘查研擬→使用單位初步規劃設計或研擬構想書→提送校務或相關會議審議通過→
1.新建工程→使用單位提送「構想書」（以貸款方式籌建且屬自償性之工程或在基金當年度資本支出預算額度內調整容納者須再檢附財務計畫）、自審報告報教育部、行政院工程會→審查通過→遴選專業機構→地形測量及地質鑽探、專業機構進行規劃設計→使用單位再提送「規劃設計書」報教育部、行政院工程會→審查通過→年度預算核定→使用單位登入本校會計室網路請購系統填寫請購（修）單→ 行政單位 → 會計室 → 網路請購 →填寫列印→呈報核准→結束。
2.使用單位登入本校會計室網路請購系統填寫請購（修）單→ 行政單位→ 會計室 → 網路請購 →填寫列印】→呈報核准→遴選或委託專業機構進行規劃設計→結束。
招標作業
1.公開招標（含公開取得企劃書）
營繕組視採購之特性及實際需要製作招標文件→上政府機關招標資訊系統，刊登公報→通知使用、會辦及監辦單位開標時間、地點→廠商領標→廠商投標→文書組收取標函→訂定底價（如附表一）→開標→資格審查（如附表二）→標單拆封→決標等相關事宜（訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標廠商）。
（1）廠商報價在底價以內
a廠商報價在底價以內且達底價之80%以上者，宣佈廠商得標辦理決標等相關事宜：決標→得標者繳交履約保證金→呈核開標記錄（如附表四）→辦理簽訂契約事宜→結束。
b廠商報價在底價以內但未達底價之80%，如認為最低標廠商之總標價或部分標價偏低，顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，得限期通知該廠商提出說明或擔保。廠商未於通知期限內提出合理之說明或擔保者，得不決標予該廠商，並以次低標廠商為最低標廠商。
（2）廠商報價超過底價（得辦理比減價惟至多三次）
a減價（如附表三）結果高過底價8﹪→流標→發還押標金，並重新辦理第二次招標事宜。
b有緊急情事需決標時→減價結果低於底價8﹪且不逾預算數額→經原底價核定人或其授權人員核准後決標。
c查核金額以上之採購且有緊急情事需決標時→減價結果高過底價4﹪、未逾底價8﹪，且不逾預算數額→保留標→報教育部核准後決標。
d決標→得標者繳交履約保證金→呈核開標記錄→辦理簽訂契約事宜→結束。
（3）未達法定家數：流標→發還押標金，並重新辦理第二次招標事宜。
2.限制性招標
營繕組依使用單位簽報之方式及提送規範文件（含報價資料等）或視採購之特性及實際需要製作招標文件→不經公開程序邀請特定廠商報價→通知使用、會辦及監辦單位開標時間、地點→訂定底價→開標→資格審查→議、比價。
（1）廠商報價在底價以內
以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標廠商。
（2）廠商報價超過底價（得辦理比減價惟至多三次）
經議、比價之競價作業，且在底價以內之最低標為得標廠商，否則重新辦理第二次招標事宜。
（3）廠商得標辦理決標等相關事宜：決標→得標者繳交履約保證金→呈核開標記錄→辦理簽訂契約事宜→結束。
（三）施作作業
廠商辦理保險→工程開工（廠商函報開工、施工進度表等）→材料送審（如附表五、六）、施工→工程檢核（自主檢查、工程督導等）→工程完工（廠商函報完工報告）→會同相關人員驗收→使用單位確認後簽章接管→驗收記錄（如附表七）呈核→工程結算驗收證明書（如附表八）製作→廠商簽具保固切結書（如附表九）、辦理保固保證金事宜→工程保固期滿→結束。

六、使用表單：
（一）底價表（如表一）。
（二）廠商資格審查表（如表二）。
（三）工程投標競價單（如表三）。
（四）開標紀錄（如表四）。
（五）國立體育大學工程材料預定送審表（如表五）。
（六）國立體育大學工程材料預定送審表（如表六）。
（七）驗收記錄（如表七）。
（八）工程結算驗收證明書（如表八）。
（九）工程保固切結書（如表九）。

七、相關法令規定
（一）政府採購法及其相關子法。
（二）中央政府附屬單位預算執行要點。
（三）政府公共工程計畫與經費審議作業要點。
（四）教育部工程規劃營建審議委員會作業要點。
（五）公共建設工程經費估算編列手冊。
（六）各機關辦理公有建築物作業要點。
（七）公共工程施工品質管理作業要點。
（八）建築物室內裝修管理辦法。
（九）工程會投標須知範本。
（十）工程會工程契約範本。
（十一）工程會勞務契約範本。
國立體育大學採購案底價表
採購案號：100000 地點：本校行政大樓一樓開標室
表一
案 名： 日期：100年 月 日
使用單位預算金額	新台幣：新台幣 ○仟 ○ 佰 ○ 拾 ○ 萬 ○ 仟 ○ 佰 ○ 拾 ○ 元整
採購單位	1.說明： / 2.建議底價：新台幣 ○仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整
總務長	1.說明： / 2.建議底價：新台幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 / 簽章：
校長核定	新台幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 / 簽章：

註：1.本案採密件方式處理。
    2.會簽完畢請通知承辦人員取件。

承辦人： 營繕組長：

國立體育大學
表二

投標廠商資格審查表 年 月 日
投標標的名稱：					印 / 信	（公司） （負責人）
廠商名稱：
負責人姓名：					等級：
廠商營業地址：					電話：
專業登記證書名稱及證號：					公會會員證名稱及證號：
廠商設立或變更登記證明文件或承攬手冊名稱及證號：					切結書。
納稅證明：					信用證明文件名稱及核發機構：
投標廠商聲明書：					銀行往來名稱及甲存帳號：
採電子領標者，其電子領標憑據之檢驗：					押標金。
業 / 績	工 程 名 稱	業主			契約完工日期	單一契約總價				追加減金額		驗收證明及其他

備註	投標廠商應提供審查之證件，其名稱、證號、核發機構等，請廠商先為自行填寫。 / 如有業績限制時，始需填寫業績資料供審查。 / 合格者打「ˇ」，不合格者打「×」。 / 本表請封入證件封內。
審查意見			覆 / 核					核 / 准

國立體育大學工程投標競價單
表三
案號 :
中華民國 年 月 日 上、下午
工程名稱:
投標廠商:		簽章
開標後，若全部投標廠商之標價均超過底價，則最低標廠商優先減價壹次
優先減價 新台幣： / 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整			簽章
最低標廠商優先減價仍超過底價，由出席開標廠商參加減價競價
第一次競價 / 新台幣： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整			簽章
第二次競價 / 新台幣： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整			簽章
第三次競價 / 新台幣： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整			簽章
備註

        保存年限:五年
        表單編號:

國立體育大學開標紀錄
表四
時間： 地點：
案號					開標次別
標的名稱及數量摘要					招標方式
刊登政府採購公報日期					上網日期
投標廠商	標價	優先減價後 / 之標價	第一次比減價格後之標價		第二次比減價格後之標價					第三次比減價格後之標價

審標結果 / /流標原因 / /廢標原因	一、本案投標廠商計 家，開標前合格投標廠商計 家，審標結果 家符合招標文件規定，其餘 家不合格。 / 二、 報價（減價後）新台幣（下同） 元整最低，且在底價 元整以內，經主持人當場依政府採購法第五十二條第一項第一款宣布決標。 / 三、投標廠商未達三家，經主持人當場宣布流標。 / 四、開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。 / 五、其他： 以新台幣 元整低於本校核定底價 元之80%以下，依採購法第58條規定，主席宣布暫緩決標，請貴公司於5日內提出說明。
決標原則、得標廠商及決標金額	決標原則：依政府採購法第五十二條第1項第1款。 / 得標廠商： / 決標金額：（中文大寫） / 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整。 / 其他： / （超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事）					簽名（或蓋章） / 得標廠商代表		（不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章）
決標過程	（註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程）
異議或申訴事件	（註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形）
備註
主持人	（簽章）			會辦人員		（簽章）
監辦人員	（簽章）			記錄		（簽章）

國立體育大學工程材料預定送審表（基本資料）
表五
工程案號				填表日期					年 月 日			頁次		第 頁 共 頁
工程名稱				承包廠商								設計監造
材 / 料 / 編 / 號	合約 / 項目 / 編號	項目名稱	合約廠牌	送審種類（可多選）							送審種類圖說依據（請詳述圖說 / 頁次、編號….）			材料進場須做何種試驗（若無則空白）	責任 / 施工
				型 / 錄	樣品	大樣圖	出廠證明	進口證明		（請說明） / 其 他
															是	否

設計監造： 廠商：
國立體育大學工程材料預定送審表（審查記錄）
工程案號 / 表六					填表日期		年 月 日				頁次	第 頁 共 頁
工程名稱					承包廠商					設計 / 監造
材料編號	合約項目編號	項目名稱		廠商使用材料					設計監造				審查結果 / （合格/不合格）	備註
				第一次 / 審查日期（年/月）	第二次 / 審查日期（年/月）	第三次 / 審查日期（年/月）
			合約參考廠牌	選用廠牌	規格		同等品

設計監造： 廠商：
保存年限：五年
        表單編號：

表七
國立體育大學驗收紀錄 ■全部/□部分
日期：100年 月 日 地點：
案號及契約號				廠商名稱
標的名稱及數量摘要						驗收批次
採購金額	公告金額十分之一以上未達公告金額之採購
履約期限
完成履約日期				履約有無逾期
契約金額				契約變更或加減價次數
[驗收經過]： / 一、工程金額檢討： / 1.本工程合約金額為新台幣。 / 2.第一次變更追加。本校xx.xx.xx核准在案（xx.xx.xx.報部核准台（xx）總（二）字第xxxxxxxx號函）。 / 3.本工程總工程款（即工程結算金額）合計為新台幣 仟 壹 拾 萬 仟 佰 拾 元整。另本工程合約規定不計物價指數調整款。 / 二、工期檢討： / 1.工期：本工程為xx.xx.xx.前限期完工。第一次變更追加部份追加工期x日。故本工程履約期限為xx.xx.xx.前限期完工（本校xx.xx.xx.核准）。 / 2.本工程經設計監造單位（xxx建築師事務所）函轉（xx.xx.xx.xx字第xxxxxx號函）已峻工完畢在案。本工程核定完工日為xx年xx月xx日，合於完工期限（xx.xx.xx.）故無逾期。 / 3.xx年xx月xx日下午xx時xx分辦理本工程初驗，缺失部分限期於xx.xx.xx.前完成，相關事由，經設計監造單位確認缺失改善完成（xx.xx.xx.xx字第xxxxxx號函）。 / 三、驗收經過：詳附件。 / [驗收結果]： / 1.驗收人員依據合約、竣工圖及送審材料，抽核數據、檢核品質及測試功能，其結果如附件與契約規定相符，同意驗收通過。 / 2.未抽驗及隱蔽部份與結算數量由承包商及設計監造單位負責。 / 3.現場點交使用單位保管。 / [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：
記錄		廠商			會驗人員(無者免)
		代表	專任工程人員
（簽章）		（無者免） / （簽章）	（非屬營造業者免） / （簽章）		（簽章）			（簽章）
協驗人員(無者免)			本機關監驗人員		主驗人員
（簽章）		（簽章）	（簽章）		（簽章）

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。
(機關全銜) 初驗紀錄 □全部/□部分
時間： 年 月 日 午 時 分 地點：
案號及契約號				廠商名稱
標的名稱及數量摘要							驗收批次
採購金額		未達公告金額公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額
履約期限
完成履約日期		年 月 日		履約有無逾期			逾期 未逾期
契約金額					契約變更或加減價次數
[初驗經過]： / 一、工程金額檢討： / 1.本工程合約金額為新台幣x仟x佰x拾x萬元整。 / 2.第一次變更追加x佰x拾x萬元整。本校xx.xx.xx核准在案。 / 3.本工程總工程款（即工程結算金額）合計為新台幣x仟x佰x拾x萬元整。另本工程合約規定不計物價指數調整款。 / 二、工期檢討： / 1.工期：本工程合約工期為土木工程完工後xx日曆天完成全部工程。第一次變更追加部份不另計工期。本工程土木工程完工核准日為xx.xx.xx，故本工程工期為xx.xx.xx。 / 2.開工、完工日期：本工程於xx.xx.xx開工、於xx.xx.xx函報完工，經設計監造單位函轉（xx字第xxxxxx號函）符合完工條件在案。 / 3.本工程核定完工日為xx年xx月xx日，合於完工期限（xx.xx.xx）故無逾期。 / 三、現場抽驗：詳附件 / 四、驗收結果： / 1.驗收人員依據合約、竣工圖及送審材料，抽核數據、檢核品質及測試功能，其結果符合規定。 / 2.未抽驗及隱蔽部份與結算數量由承包商及設計監造單位負責外，餘准予驗收。 / 五、工程保固： / 1.已繳之履約保證金新台幣x萬x仟元整（xx,xxxx元0）逕轉為保固金。 / 2.保固期為驗收完成日後xx年（xx年xx月xx日--xx年xx月xx日）。 / [初驗結果]： / 與契約、圖說、貨樣規定相符。 / 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： / [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： / [備註]：
記 錄			(簽章)	單位		職稱		初驗人員姓名及簽章
單位	職稱		初驗人員姓名及簽章

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。
國立體育大學工程結算驗收證明書
表八
填發日期：○年○月○日 發文字號： 字第 號
案號及契約號					廠商名稱
標的名稱及數量摘要
採購金額				□未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額金額 □巨額金額
履約期限				○年○月○日	履約地點
開工日期				○年○月○日	預定竣工日期					○年○月○日	不(免)計入工期天數
實際竣工日期				○年○月○日	開始驗收日期					○年○月○日	驗收完畢/驗收合格日期		○年○月○日
履約逾期總天數					不計違約金天數					應計違約金天數
逾期違約金				新臺幣					其他違約金
契約金額				新臺幣
增減價款	次別 / 類別			第 1 次					第 2 次			合 計
				金 額	簽准日期或核准文號					金 額	簽准日期或核准文號
	增加金額
	減少金額
驗收扣款				0 (不包括逾期違約金及其他違約金)
結算總價 / （金額中文大寫）				新臺幣
驗收意見		一、與契約、圖說、貨樣規定相符，同意驗收通過。 / 二、本工程未驗及隱蔽部分，其工程品質與結算數量，由承商負責。 / 三、現場點交使用單位保管。
承辦單位主管及人員簽章					協驗人員 / 簽章					(機關印信)
使用單位人員簽章					本機關監驗 / 人員簽章
主 驗 人 員 簽 章

說明：
1、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
3、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
4、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。
5、「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
6、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
7、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

工程保固切結書
表九

工程名稱
工程地點
結算金額
保固金額
保固期限
上列工程在保固期間內發生任何損壞之情形時，承包廠商願依約負責無價修復，但天災、不可抗力及因貴校使用或管理不當所造成之損壞除外。若承包廠商接到貴校通知未能履行保固責任時，貴校得依約另行招商修理，其所需費用由原承包廠商所繳保固金下支付，如有不足承包廠商須負清償責任，不得異議。 / 此 致 / 國立體育大學 / 承包廠商： / 負 責 人： / 地 址： / 電 話： / 中 華 民 國○年○月○日

國立體育大學營繕工程開、竣、停、復工報告表
發文字號 日期 年 月 日
合約號碼 工程名稱 / 承建廠商 工程地點 / 規定工作天數 日曆天 合約總價 元整 / 規定開工日期 年 月 日 實做總價 元整 / 實際開工日期 年 月 日 規定實際竣工日期 / 核准停工文號及天數 逾期天數
停 / （復） / 工	（復）停工原因 / 停工之主要部份 / 繼續施工之主要項目 / 停工日期 復工日期 / 全部（部份）停工 停工日期 / 擬請展延完工日期 停工奉准文號
覆核簽證與初核					覆核
廠商		監工所		建築師	營繕組

擬辦意見			總務長		校長批示

說明：（一）工程開（竣）工三日內填表一式三份。停（復）工於次日填表一式三份呈校長核辦。
（二）本表不適用項目應予刪除，停（復）工勿需廠商簽證。